## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆自然资源信息集成与公共服务平台
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区国土资源信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土资源信息中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2200.00 | 2200.00 |  | 2186.80 |  | 10 |  | 99.40% |  | 9.94分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2200.00 | 2200.00 |  | 2186.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、总任务：做好2023年自然资源信息集成与公共服务平台建设、2023年度自然资源档案馆基础数据采集、集成应用及社会化服务项目等9个项目的技术服务，逐步完善与自然资源管理体制相适应的、不断融合的自然资源信息化框架体系，进一步实现自然资源业务的信息化管理，提升部门间数据共享、业务协同和社会化服务水平。 2、产出：做好自然资源厅机房网络及设备等基础设施的运维；开展自然资源重要信息系统安全等级保护测评与密码测评工作，运用相关技术设备，加强自治区自然资源终端安全管理及数据防泄露建设和自治区自然资源网络信息系统合规性检查及风险评估建设，建立矿产资源综合管理系统、开展自然资源厅电子政务与“互联网+”应用系统建设（三期）工程、国土空间用途管制实施监测评估系统建设，开展自治区自然资源电子政务外网等级保护三级建设，推进四级自然资源管理业务实现网上运行，开展自然资源信创云建设，完善自然资源厅本级涉密网络，完善自然资源“一张网”，通过对自然资源相关数据加工实现整合、集成和规范地质、矿产、测绘等各类数据库，推进自然资源档案、地质资料现代化建设工作，完成档案数字化信息采集及管理系统建设工作；开展馆藏地质资料集成利用及靶区优选研究，做好自然资源档案馆消防、监控、网络等基础设施的运维；完成档案资料的数据集成及信息发布、共享，提升档案资料的社会化服务水平。 3、效益：为自然资源网上审批及一体化平台工作正常运转提供安全保障，构建自主可控的自然资源信息安全体系，提升信息安全防护能力，建立健全信息安全管理运维体系，保障数据传输、存储、应用和信息系统安全；完善“互联网+自然资源政务服务”应用体系，深化数据开放服务与政务信息公开；满足“一张图”等数据服务需求，不断提升“一张图”数据的准确性和完整性；为地区找矿工作部署和不同层面地质项目立项提供支撑。 | [5 empty] | 项目主要完成了了新疆自然资源厅电子政务与“互联网+”应用系统（三期）、新疆自然资源数据展示移动APP建设、新疆维吾尔自治区自然资源要素展示APP建设、自治区自然资源综合事务管理系统建设、自然资源政务服务监测统计评价系统建设、新疆维吾尔自治区国土空间用途管制实施监测评估等系统建设、自然资源重要信息系统安全等级保护测评与密码测评、新疆维吾尔自治区自然资源信息中心（新疆维吾尔自治区自然资源档案馆）网络、服务器及存储设备运维服务、新疆维吾尔自治区自然资源信息化建设监理服务、基于安可环境自然资源要素应用、自治区自然资源电子政务外网等级保护三级建设和终端安全管理及数据防泄露、自治区自然资源网络信息系统合规性检查及风险评估建设项目、专业线路租赁服务、新疆馆藏地质资料集成利用、馆藏档案资料整理及数字化、自然资源档案数据管理系统建设、2023年度自然资源涉密网络及数据安全保障--安可云平台建设、新疆自然资源国产数据库及地理信息数据加密软件、建设用地批而未供数据辅助清查系统建设、馆藏地质资料数据转换分析及工作程度数据库建设、激光雷达技术在国土（林业）调查中的应用研究等21项内容为自然资源网上审批及一体化平台工作正常运转提供了安全保障，构建了自主可控的自然资源信息安全体系，提升了信息安全防护能力，建立健全了信息安全管理运维体系，保障了数据传输、存储、应用和信息系统安全；完善了“互联网+自然资源政务服务”应用体系，深化了数据开放服务与政务信息公开；满足了“一张图”等数据服务需求，不断提升“一张图”数据的准确性和完整性；为地区找矿工作部署和不同层面地质项目立项提供了支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统等级保护测评个数 | 3 | >=9个 | =9个 | 100 | 3 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增终端安全管理设备 | 1 | >=1个 | =1个 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增系统合规性检查工具 | 2 | >=2个 | =2个 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增国产化网络安全设备 | 2 | >=4台 | =4台 | 100 | 2 | 计划标准 | 3台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增业务系统建设 | 2 | >=3个 | =3个 | 100 | 2 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “互联网+”应用系统升级项 | 2 | >=5项 | =5项 | 100 | 2 | 计划标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增国产数据库 | 1 | >=1套 | =1套 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据加工整合 | 2 | >=4批 | =4批 | 100 | 2 | 计划标准 | 4批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化网络及设备维护 | 2 | >=4次 | =4次 | 100 | 2 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增专用服务器 | 2 | >=3台 | =3台 | 100 | 2 | 计划标准 | 6台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增信创云平台 | 1 | >=1批 | =1批 | 100 | 1 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化网络及设备故障率 | 2 | <=10% | <=10% | 100 | 2 | 计划标准 | 10% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 满足等级保护测评要求 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 硬件及设备采购合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数字化加工准确率 | 2 | >=90% | >=90% | 100 | 2 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化网络及设备故障维护时间 | 2 | <=3天 | <=3天 | 100 | 2 | 其他标准 | 3天 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 硬件及设备采购完成时间 | 4 | 2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 4 | 计划标准 | 2021年11月30日 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 委托项目按期完成率 | 4 | >=90% | >=90% | 100 | 4 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统等级保护测评成本 | 3 | <=80万元 | =75万元 | 93.8 | 2.54 | 计划标准 | 34万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增业务系统建设委托费 | 4 | <=888万元 | =725.42万元 | 81.7 | 2.17 | 计划标准 | 746.95万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件设备采购费用 | 4 | <=674万元 | =673.65万元 | 99.95 | 4 | 计划标准 | 740.74万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据加工整合委托费 | 3 | <=90万 | 89.696万元 | 89.7 | 2.23 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络及设备维护费用 | 3 | <=50万 | 52.5万元 | 105 | 2.85 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据工作实际，提高了部分专用设备的参数需求
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化项目监理费用 | 3 | <=40万 | 38万元 | 95 | 2.63 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过公开招投标采购，中标价格低于预算价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 系统正常运行情况较好，运行率提高
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 10 | <=10% | <=10% | 100 | 10 | 其他标准 | 新增 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.36分