## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 全域土地综合整治与生态修复试点项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 296.90 |  | 10 |  | 98.97% |  | 9.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 296.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展全域土地综合整治与生态修复试点项目，科学监测评估生态修复成效，建立自治区生态修复信息监测平台1个，准确掌握项目实施过程、实施后存在的问题，提供更科学的指导；探索市（县）级国土空间生态修复规划编制经验和方法，研究制定自治区县级国土空间生态修复规划编制指南，推进市县级国土空间生态修复规划工作，指导和规范市县级国土空间生态保护和修复规划编制。 | [5 empty] | 建设完成自治区生态修复信息监测平台1个，为科学监测评估生态修复成果提供了有力支撑；完成阿瓦提县国土空间生态修复规划及自治区县级国土空间生态修复规划编制指南，推进了市县级国土空间生态修复规划工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区生态修复信息监测平台数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 行业标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态修复信息监测平台技术培训 | 5 | >=1次 | =1次 | 100 | 5 | 行业标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成市（县）级国土空间生态修复规划数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 行业标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成自治区县级国土空间生态修复规划编制指南 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 行业标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息平台监测评估项目数量 | 5 | >=6个 | =6个 | 100 | 5 | 行业标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息监测平台评估合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目信息平台监测评估及时性 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时结题率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级国土空间生态修复规划编制费用 | 10 | <=100万元 | =98.9万元 | 98.9 | 9.73 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区生态修复信息监测平台人员费用和项目数据库建设费用 | 10 | <=200万元 | =198万元 | 99 | 9.75 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果对全区自然资源管理工作的促进作用 | 30 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 30 | 行业标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.38分