## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区全民所有自然资源资产清查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土综合整治中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 570.00 | 570.00 |  | 566.30 |  | 10 |  | 99.35% |  | 9.94分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 570.00 | 570.00 |  | 566.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展自治区18个县市的全民所有自然资源资产清查，对现有自然资源价格（价值）和采集、汇总各门类资源资产价格信号，统一资产清查价格内涵，在自治区资产清查价格体系的基础上，建立喀什与和田地区县级资产清查价格体系，估算喀什与和田地区土地、矿产、森林、草原和湿地5类资源资产价值，研究制定试点实施方案和相关技术标准，跟踪掌握自然资源变化情况，有效提高自然资源资产管理水平。 | [5 empty] | 有序开展20个县市清查基础数据收集资料工作、实物量清查工作、农用地、建设用地、矿产、森林、草原等5类资源价格体系建设、价值量估算及报告编制工作，并成功拨付合同资金。掌握各类全民所有自然资源资产家底，为履行全民所有自然资源所有者职责夯实数据基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民所有自然资源资产清查县市数量 | 5 | >=18个 | =18个 | 100 | 5 | 行业标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图斑收集数量 | 5 | >=100万个 | =100万个 | 100 | 5 | 行业标准 | 39.5万个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源资产清查价格体系建设类别 | 5 | >=5类 | =5类 | 100 | 5 | 行业标准 | 5类 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自然资源资产清查数据库数 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 行业标准 | 5个 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图斑数据收集质量合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自然资源资产清查数据库建设合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自然资源资产清查汇总表及图集完成时间 | 5 | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 100 | 5 | 行业标准 | 2022年12月20日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 图斑数据收集完成时间 | 5 | 2023年12月20日前 | 2023年12月20日 | 100 | 5 | 行业标准 | 2022年12月20日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地资源清查费用 | 4 | <=221.69万元 | =220.3万元 | 99.37 | 3.94 | 行业标准 | 299.74万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林资源清查费用 | 4 | <=163.19万元 | =162万元 | 99.27 | 3.93 | 行业标准 | 79.12万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原资源清查费用 | 4 | <=44.32万元 | =44万元 | 99.28 | 3.93 | 行业标准 | 74.68万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 湿地资源清查费用 | 4 | <=15.77万元 | =15万元 | 95.12 | 3.51 | 行业标准 | 25.3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 矿产资源清查费用 | 4 | <=125.03万元 | =125万元 | 99.98 | 4 | 行业标准 | 96.16万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招标结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高自然资源资产管理水平 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 30 | 行业标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.25分