## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区2023年自然资源确权登记、互联网+不动产项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区不动产登记中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区不动产登记中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 695.00 | 695.00 |  | 695.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 695.00 | 695.00 |  | 695.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）工作任务：紧紧围绕自然资源确权登记和不动产统一登记两条主线，对标便民服务新要求、新举措，聚焦重点难点工作，通过开展相关项目实施，推动不动产登记工作提质增效，为履行自然资源“两统一”职责提供坚强技术支撑。 （2）项目产出：通过实施项目，完成2023年9个自然资源登记单元确权登记工作及数据质检入库，对不动产登记信息管理平台开展等保复测和密码测评，采购安全设备进一步巩固平台网络安全，搭建登记业务集中系统，持续完善不动产登记网上大厅，研发不动产信息可视化查询系统，完成全区集体土地所有权登记成果更新汇交工作。 （3）取得效益：2023年度自然资源确权登记和不动产统一登记重点工作任务按时保质完成，不动产登记信息管理平台平稳运行，全区自然资源确权登记工作有序推进，财产登记营商环境水平进一步提升，企业和群众满意度不断提高。 | [5 empty] | 通过项目资料收集、工作底图制作、预划登记单元、通告发布、外业核实、成果质检入库，完成2023年9个自然资源登记单元确权登记工作，对成果数据按资源部下发质检软件进行质检和入库工作，对不动产登记信息管理平台开展等保复测和密码测评，采购国产软硬件安全设备进一步巩固平台网络安全，搭建登记业务集中系统，持续完善不动产登记网上大厅功能，进一步拓展新的登记业务类型，研发不动产信息可视化查询系统，完成全区92县（市、区）集体土地所有权登记成果更新汇交工作，从而显著提升了自治区自然资源确权登记和不动产统一登记的便利度和服务效能，使企业和群众对政务服务的满意度和获得感进一步得到提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据库建设 | 6 | >=1个 | =1个 | 100 | 6 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数据汇交县市数量 | 6 | =92个 | =92个 | 100 | 6 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预划自然资源登记单元数量 | 7 | =9个 | =9个 | 100 | 7 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 3 | >=3台 | =3台 | 100 | 3 | 历史标准 | 3台 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据库建设验收合格率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 5 | =2023年8月30日前 | 2023年8月30日 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 数据库建设完成验收时间 | 5 | =2023年10月30日前 | 2023年10月30日 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件设备采购成本 | 5 | <=90万元 | =88.98万元 | 98.87 | 4.86 | 计划标准 | 80万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本单位严格资金管理，节约资金,力争用最少的钱办最多的事。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然资源确权登记工作成本 | 5 | <=110万元 | =108.7万元 | 98.8 | 4.85 | 计划标准 | 201万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本单位严格资金管理，节约资金,力争用最少的钱办最多的事。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目委托业务费用成本 | 10 | <=460万元 | =458.53万元 | 99.68 | 9.92 | 计划标准 | 485万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 本单位严格资金管理，节约资金,力争用最少的钱办最多的事。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全疆自然资源确权登记工作有序进行 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区财产登记营商环境水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 历史标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业和群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.63分