## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区自然资源基础要素监测
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区第二测绘院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区第二测绘院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以新疆社会稳定和长治久安总目标为指引，利用高分辨率航空航天遥感影像，整合相关部门最新专题数据，快速处理 ，影像对自治区境内进行季度变化图版提取，为自然资源专项调查等重大国情国力调查监测工作提供统一的地理空间公共信息基底。编制公益地图，实施增减挂项目验收，开展2米格网数字高程模型和数字表面模型建设项目，为自治区经济建设、资源开发利用、生态环境保护、自然资源事业两统一职能等方面提供地理信息支撑。 | [5 empty] | 以新疆社会稳定和长治久安总目标为指引，利用高分辨率航空航天遥感影像，整合相关部门最新专题数据，在合同规定的期限内，全年完成2期两米分辨率影像处理，完成并提交1.5万平方千米2米格网数字高程模型和数字表面模型建设成果，建成实景三维数据库及管理系统1套，完成公益地图编制139幅，成果合格率均达100%，全年项目支出成本1500万，为自治区经济建设、资源开发利用、生态环境保护、自然资源事业两统一职能等方面提供了及时有效的地理信息服务保障服务。。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作变化监测成果数据 | 4 | =2期 | =2期 | 100 | 4 | 其他标准 | 3期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数字高程模型和数字表面模型建设 | 4 | >=1.5万平方千米 | =1.5万平方千米 | 100 | 4 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成实景三维数据库及其管理系统 | 4 | =1套 | =1套 | 100 | 4 | 其他标准 | 新增 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年地图编制 | 4 | >=90幅 | =90幅 | 100 | 4 | 其他标准 | 150幅 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 变化监测成果数据合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数字高程模型和数字表面模型合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实景三维数据库及其管理系统合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地图编制合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 高分辨率影像成果按时提供率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作变化监测成果数据支出成本 | 5 | <=559.4万元 | =559.4万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 1866万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建成实景三维数据库及其管理系统支出成本 | 5 | <=178.7万元 | =178.7万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数字高程模型和数字表面模型建设支出成本 | 5 | <=360万元 | =360万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年地图编制支出成本 | 5 | <=219.9万元 | =219.9万元 | 100 | 5 | 历史标准 | 200万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区自然资源事业各方面提供地理信息数据支撑 | 20 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分