## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区测绘成果保障服务
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区测绘成果中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区测绘成果中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1140.00 | 1140.00 |  | 1140.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1140.00 | 1140.00 |  | 1140.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、不断扩充基础数据覆盖范围，提高数据现势性，为自治区各部门开展经济建设、生态文明建设、社会稳定和长治久安总目标提供有力的测绘地理信息服务保障，为新疆重大项目建设、国土测绘、地质灾害监测、交通规划等提供测绘基准服务。 2、完成2022年基础测绘1182幅DLG、339幅DOM、339幅DEM 数据的质检、入库工作；开展30次测绘专项演练、一次综合应急测绘保障演练；采购绿洲区约12万平方千米的原始卫星影像数据；完成3条网络专项租赁工作；完成不少于15人次的专项业务培训等。 3、增强地方政府自然资源管理决策支持服务能力，为自治区各部门及社会公众提供强有力的测绘成果保障服务。 | [5 empty] | 1、通过采购绿洲区约12.4万平方千米原始卫星影像数据的工作，达到不断扩充地理信息数据覆盖范围，确保全疆卫星遥感社会化应用进入新局面，实现为新疆重大项目建设提供测绘基准服务的目标。 2、通过完成2023年亚米级40万平方千米卫星影像数据生产、融合；更新交通、居民地、地名地址等地理信息要素的工作；完成2022年基础测绘1182幅DLG、339幅DOM、339幅DEM 数据的质检、入库，达到不断丰富地理信息数据资源、提高数据现势性的目标，为新疆重大项目建设、国土测绘、地质灾害监测、交通规划等提供测绘基准服务。 3、完成卫星遥感影像共享应用系统运行维护；完成3条网络专项租赁等工作，进一步实现全疆影像数据整合和共享服务的能力。 4、通过开展地质灾害防治和各项应急测绘保障任务，全年完成30次测绘专项演练、1次综合应急测绘保障演练等工作，确保应急测绘保障体系运转顺畅，无人机航空应急测绘系统能够在第一时间到达现场，达成应急现场信息的快速获取、处理以及应急数据快速汇集和交换，不断提升应急测绘保障服务能力的目标。 5、做好测绘成果成图资料的收集、管理与分发服务等工作，为各级政府及相关行业部门无偿提供地形图、图集、挂图，保障新疆基础测绘成果的应用推广和测绘地理信息公共服务的顺利进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | 2 | >=31次 | =31次 | 100 | 2 | 计划标准 | 31次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统开发数量 | 2 | >=4套 | =4套 | 100 | 2 | 计划标准 | 4套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员及后勤人数 | 1 | >=50人 | =50人 | 100 | 1 | 其他标准 | 52人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专线租赁数量 | 1 | >=3条 | =3条 | 100 | 1 | 计划标准 | 3条 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术培训人数 | 1 | >=40人 | =40人 | 100 | 1 | 其他标准 | 41人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术培训次数 | 2 | >=10次 | =10次 | 100 | 2 | 其他标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置数量 | 2 | >=1套 | =1套 | 100 | 2 | 其他标准 | 5套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息网络及软件购置 | 2 | >=1套 | =1套 | 100 | 2 | 其他标准 | 2套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼供暖面积 | 1 | >=1485平方米 | =1485平方米 | 100 | 1 | 其他标准 | 1485平方米 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | 1 | >=6辆 | =6辆 | 100 | 1 | 其他标准 | 6辆 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员人数 | 2 | >=55人 | =55人 | 100 | 2 | 其他标准 | 57人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 授课、评审专家人数 | 2 | >=15人 | =15人 | 100 | 2 | 其他标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫星影像数据采购面积 | 2 | =12万平方千米 | =12.4万平方千米 | 103.33 | 1.93 | 计划标准 | 18万平方千米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1:1万基础地理信息数据入库（DLG）数 | 1 | =1182幅 | =1182幅 | 100 | 1 | 计划标准 | 1398幅 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1:1万基础地理信息数据入库（DEM）数 | 1 | =339幅 | =339幅 | 100 | 1 | 计划标准 | 1398幅 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 1:1万基础地理信息数据入库（DOM）数 | 1 | =339幅 | =339幅 | 100 | 1 | 计划标准 | 1398幅 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据生产及系统开发业务委托数量 | 2 | >=7项 | =7项 | 100 | 2 | 计划标准 | 9项 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率（%） | 1 | <=5% | =5% | 100 | 1 | 历史标准 | 4% | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 技术培训出勤率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专家资质符合率 | 1 | =100% | =100% | 100 | 1 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 1 | <=72小时 | =72小时 | 100 | 1 | 历史标准 | 48小时 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 1 | <=24小时 | =24小时 | 100 | 1 | 历史标准 | 24小时 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2 | 2023年10月31日前 | =2023年10月31日前 | 100 | 2 | 历史标准 | 2022年8月30日 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 2 | =100% | =100% | 100 | 2 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 卫星影像数据采购完成时间 | 1 | 2023年11月30日前 | =2023年11月30日前 | 100 | 1 | 计划标准 | 2021年10月31日 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专业技术后勤及授课评审专家劳务费 | 3 | <=145.59万元 | =145.59万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 168万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据生产及整理业务委托费 | 3 | <=239.8万元 | =239.8万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 277.90万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专线租赁费 | 2 | <=98万元 | =98万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 78万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 2 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 12万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置金额 | 3 | <=12万元 | =12万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息网络及软件购置费 | 3 | <=92万元 | =92万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 27万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 卫星影像数据采购成本 | 2 | <=300万元 | =300万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 343万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公运转经费 | 2 | <=248.61万元 | =248.61万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 209.1万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区各部门及社会公众提供强有力的测绘成果保障服务 | 20 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.93分