## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年市场经营项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区测绘科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245.00 | 245.00 |  | 245.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 245.00 | 245.00 |  | 245.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年市场经营项目（1）总任务：开展兵团重点边疆管控区域地理信息系统建设及更新维护项目，进行任务区高分辨率影像数据的生产、路网等重要地理要素的采集更新，支撑边境管控地理信息系统运行中的二维地图、三维地形的数据构建及系统功能的优化与完善升级；开展大地测量数据处理及应用服务项目，根据用户实际需求，以XJCORS站点为基准对用户数据进行处理。（2）产出成果：项目实施方案和设计书各1项；任务区的专题要素数据1套；任务区的矢量切片数据1套；自治区边境管控地理信息系统1套。大地测量数据处理及应用服务项目2023年度提供数据处理服务不少于1000点，为至少3个行业提供高精度位置服务。成果数据质检合格率达到100%，严格按照项目合同履约，按照项目合同约定工期内完成项目任务，达到项目验收合格，顾客满意率90%以上。（3）产生效益：兵团重点边疆管控区域地理信息系统建设及更新维护项目立足自治区边境管理工作的迫切需求，通过深入挖掘地理空间数据成果的潜在应用价值，为自治区社会稳定和长治久安的总目标提供强有力的支撑保障作用；大地测量数据处理及应用服务项目为全疆测绘、气象预报、地震监测、城市规划建设、公安消防应急、环境及灾害监测等行业领域提供与国家统一的高精度位置信息服务。 | [5 empty] | 完成总任务：开展兵团重点边疆管控区域地理信息系统建设及更新维护项目，进行任务区高分辨率影像数据的生产、路网等重要地理要素的采集更新，支撑边境管控地理信息系统运行中的二维地图、三维地形的数据构建及系统功能的优化与完善升级；开展大地测量数据处理及应用服务项目，根据用户实际需求，以XJCORS站点为基准对用户数据进行处理。（2）产出成果：项目实施方案和设计书各1项；任务区的专题要素数据1套；任务区的矢量切片数据1套；自治区边境管控地理信息系统1套。大地测量数据处理及应用服务项目2023年度提供数据处理服务不少于1000点，为至少3个行业提供高精度位置服务。成果数据质检合格率达到100%，严格按照项目合同履约，按照项目合同约定工期内完成项目任务，达到项目验收合格，顾客满意率90%以上。（3）产生效益：兵团重点边疆管控区域地理信息系统建设及更新维护项目立足自治区边境管理工作的迫切需求，通过深入挖掘地理空间数据成果的潜在应用价值，为自治区社会稳定和长治久安的总目标提供强有力的支撑保障作用；大地测量数据处理及应用服务项目为全疆测绘、气象预报、地震监测、城市规划建设、公安消防应急、环境及灾害监测等行业领域提供与国家统一的高精度位置信息服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制项目实施方案 | 5 | =1项 | =1项 | 100 | 5 | 计划标准 | 1项 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计书 | 5 | =1项 | =1项 | 100 | 5 | 计划标准 | 1项 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作专题要素数据 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 1套 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作矢量切片数据 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 1套 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设兵团边境管控地理信息系统 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 处理大地测量数据点数 | 5 | >=1000点次 | =1000点次 | 100 | 5 | 其他标准 | 1000点次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果数据质检合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 兵团重点边疆管控区域地理信息系统建设完成时间 | 5 | =2023年12月底前 | =2023年12月底前 | 100 | 5 | 其他标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 大地测量数据处理完成时间 | 5 | =2023年12月底前 | =2023年12月底前 | 100 | 5 | 其他标准 | 2021年12月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为自治区及兵团边境防控提供重要的基础地理数据保障 | 15 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 15 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为多个行业提供高精度位置服务 | 15 | >=3个行业 | =3个行业 | 100 | 15 | 计划标准 | 3个行业 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意 | 10 | >=90% | =90% | 80 | 8 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.00分