## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区地理信息研究与应用
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区测绘科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕自治区自然资源管理需求，完成自治区1：1万比例尺地形图基础测绘组织实施任务，开展2023年地图技术审核，做好2023年度263个卫星定位连续运行基准站运行维护，开展2023年度新疆冰川遥感监测任务，进行乌鲁木齐河流域冰川及其储量变化对水资源影响研究，进行自然资源重点区域和重要地理要素监测，编制2024-2025年自治区自然资源监测工作方案，开展2023年新疆自然资源调查监测劳动和技能竞赛，为提升自治区自然资源管理能力提供地理信息服务保障。 | [5 empty] | 已按照预期目标完成自治区1：1万比例尺地形图基础测绘组织实施任务，开展2023年地图技术审核，做好2023年度263个卫星定位连续运行基准站运行维护，开展2023年度新疆冰川遥感监测任务，进行自然资源重点区域和重要地理要素监测，编制2024-2025年自治区自然资源监测工作方案1份，开展2023年新疆自然资源调查监测劳动和技能竞赛，为提升自治区自然资源管理能力提供地理信息服务保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制1:1万基础测绘项目实施方案 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制自然资源监测工作方案 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制冰储量调查研究报告 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫星定位连续运行基准站运行维护数 | 4 | =263座 | =263座 | 100 | 4 | 计划标准 | 263座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 1:1万基础测绘实施方案审批通过率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自然资源监测工作方案合格率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 卫星定位连续运行基准站正常运行率 | 5 | >=85% | =85% | 100 | 5 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基准站的巡查维护完工率 | 4 | 2023年12月底前 | 2023年12月30日 | 100 | 4 | 计划标准 | 2022年12月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 《2024-2025年自治区自然资源监测工作方案》编制完工率 | 2 | 2023年12月底前 | 2023年12月20日 | 100 | 2 | 计划标准 | 2022年12月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新疆冰川储量估算完工率 | 2 | 2023年12月底前 | 2023年12月30日 | 100 | 2 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目差旅费成本 | 4 | <=92.686万元 | 92.686万 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 75.72万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目劳务费成本 | 4 | <=238.4万元 | 238.4万 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 135.58万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目委托业务费成本 | 4 | <=240万元 | 240万 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 285万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设备使用和购置成本 | 4 | <=21万元 | 21万 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目租赁费成本 | 4 | <=158.5万元 | 92.686万 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 126万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为提升自治区自然资源管理能力提供地理信息服务保障 | 20 | 有效提供 | 有效提供 | 89 | 16 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.00分