## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区国土空间规划体系建设
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1180.00 | 1180.00 |  | 1180.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1180.00 | 1180.00 |  | 1180.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：落实乡村振兴战略，完成2项标准修订工作（《乡镇国土总体规划编制规程》《村庄规划编制规程》)。结合控制性详细规划，制定我区国土空间详细规划编制指南，对详细规划与老城区更新改造的关系进行研究。 目标二：针对乌鲁木齐市、伊宁市、喀什市3个试点城市，建立体检评估重点指标体系，动态反映存在的问题，提出解决问题的意见建议，形成城市体检评估报告，为自治区人民政府和各地提供决策参考。 目标三：落实自治区丝绸之路经济带核心区重大战略，完成研究报告1份，专项规划3个。结合“三通道一基地”，分析线性工程与生态红线、基本农田空间矛盾，形成市政廊道规划空间；制定重大廊道管理标准，引导各类项目在廊道内合理选线，支撑基础设施建设，保障重大项目落地。落实文化润疆重大战略，形成我区各类历史文化保护控制线，形成矢量数据库。开展新疆采矿用地专项规划研究，提出新疆采矿项目建设用地管理对策建议，构建采矿用地管理新机制。 目标四：通过对全疆规划从业人员的培训，提升全疆规划从业人员的规划管理水平和专业技术水平。宣贯、公示国家、自然资源部、自治区关于国土空间规划的各项法规政策，提升公众知晓率和参与度。完成全疆规划乙级资质审查工作，提高全疆规划行业管理水平。 目标五：指导各地科学合理编制国土空间总体规划，完成报自治区审批的14个地(州、市)及所辖县（市）国土空间总体规划审查和备案。建立健全四级三类国土空间规划体系。基于国土空间规划“一张图”，分析论证国家、自治区重大项目选址，处理好保护与开发的关系，监督、保障规划执行落实。 | [5 empty] | 目标一：形成地方标准《乡镇国土空间总体规划编制技术规程（报批稿）》《村庄规划编制技术规程（报批稿）》，组织召开专家审查会，待自治区市场监督管理局审定会后发布实施；形成《新疆维吾尔自治区国土空间详细规划编制指南》（阶段性成果），待国家印发详细规划编制技术指南，修改完善后正式印发。 目标二：《自治区级国土空间规划体检评估技术标准研究报告》已完成数据收集、现场调研等工作，已形成阶段性成果，待自然资源部国土空间规划体检评估标准印发后，将根据最新的部标准修改完善后，形成最终成果。 目标三:形成《新疆维吾尔自治区国土空间综合廊道布局专项规划》《新疆维吾尔自治区国土空间规划历史文化保护专项规划研究》《丝绸之路经济带核心区空间布局研究（一期）》，《新疆维吾尔自治区采矿用地专项规划（2022-2035年）》成果，并通过专家审查。 目标四：分2期在同济大学、浙江大学举办自治区国土空间规划专题培训班，共计参训53人次。公示符合乙级规划资质条件的规划编制单位名单6批，形成受理资质申请42件，审查完毕39件，退回补正3件，完成现场核查24家，发证39家。 目标五：已经完成14个地（州、市）、83个县（市）国土空间总体规划技术审查工作，并组织召开专家审查会议。目前，自治区级和乌鲁木齐市国土空间总体规划已报国务院待批复，13个地州级规划已经自治区人民政府常务会议审议通过，县级规划已完成报批前各项准备，建立健全自治区“四级三类”国土空间规划体系。基于国土空间规划“一张图”，分析论证国家、自治区重大项目选址项目140余项，土地征收成片开发方案50余项，有效保障土地保护与开发的关系，监督、保障规划执行落实。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制技术标准、规程、指南 | 5 | =3项 | =3项 | 100 | 5 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制研究报告、专项规划成果 | 5 | =3项 | =3项 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国土空间总体规划、重大项目技术审查 | 5 | =97个 | =97个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 技术标准、规程验收通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 重大研究报告、专项规划成果的验收或认可通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国土空间总体规划、重大项目技术审查完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 技术标准、规程验收完成时间 | 2 | =2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 100 | 2 | 计划标准 | 2021年12月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大研究报告、专项规划成果的完成时间 | 3 | =2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 100 | 3 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国土空间总体规划、重大项目技术审查完成时间 | 5 | =2023年12月20日前 | =2023年12月20日前 | 100 | 5 | 计划标准 | 2021年12月30日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术标准、规程制定费用 | 5 | <=183.54万元 | =183.54万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 200万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重大研究报告、专项规划成果编制费用 | 10 | <=574.51万元 | =574.51万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国土空间总体规划、重大项目技术审查费用 | 5 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 260万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进自治区国土空间规划行业发展 | 10 | 有效推进 | 有效推进 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效推进 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为各级产业项目和生产、生活提供空间保障 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业内人员满意度 | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 其他标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分