园区专项资金项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：自治区园区专项资金

实施单位（公章）：自治区工业和信息化厅

主管部门（公章）：园区管理处

项目负责人（签章）：冉 岭

填报时间：2024年3月12日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：自治区园区专项资金立项依据为《新疆维吾尔自治区工业园区专项资金管理办法》，设立时间为2007年4月，后于2013年修订，主管部门为自治区工信厅和财政厅。资金设立是为提升园区基础设施建设水平，巩固工业园区建设成果，支持自治区园区高质量发展。

2、项目主要内容：2023年园区专项资金880万元，主要用于智慧园区平台建设，规划和环评编制等。

实施情况：根据自治区财政厅要求，自治区工信厅提出资金分配方案，经自治区工信厅党组会议审核后报送自治区财政厅审定，自治区财政厅依据专项资金项目计划，于2023年4月拨付资金。资金预算指标由自治区财政厅下达到各地州市财政局，各地财政部门接到财政厅下达的预算指标后，拨付至园区所在县市财政部门。自治区工信厅印发《关于下达2023年自治区园区发展专项资金项目的通知》，各地州市工信部门督促相关园区加快项目实施，项目完成后，对接县市财政部门尽快拨付资金。

- 资金投入和使用情况

- 资金投入情况：

- 2023年度园区专项资金共计880万元，其中智慧园区类补助园区7个，补助资金350万元；规划类补助园区6个，补助资金310万元；困难地区县市园区基础设施建设补助园区2个，补助资金120万元;园区基础设施贷款贴息补助园区1个，补助资金50万元。

- （2）资金使用情况

2023年自治区园区专项资金880万元，到位资金880万元。根据各地州园区资金使用报送情况，截止到2023年12月底，实际使用880万元，资金使用率100%，主要用于提升园区基础设施等建设水平，提高园区规划建设和承载能力，推动园区发展。

(二)项目绩效目标。

项目绩效总目标：发挥自治区园区专项资金的引导作用，引导地方政府加大园区建设投入力度，不断提升园区基础设施建设水平，优化园区营商环境，提升园区承载能力。推动自治区产业园区“十四五”规划稳步实施，加强园区非公党建、体制机制改革等方面的业务指导。保障新疆园区公共服务平台正常运行，落实园区经济运行分析制度。做好中央环保督察反馈问题的督促指导工作。

项目绩效阶段性目标：自治区工信厅本级资金目标，上半年按月对所有自治区级以上园区开展经济运行监测分析；赴园区指导园区规划、管理、产业发展、资金使用等方面的问题。下半年按月对所有自治区级以上园区开展经济运行监测分析，年终进行全年园区经济运行分析。园区综合发展水平评估1次；自治区产业园区“十四五”规划中期评估1次；赴园区指导园区规划、管理、产业发展、资金使用等方面的问题不少于2次。规划补助类项目按照园区规划编制的进展和合同内容，完成规划编制，做好园区统筹规划；园区智慧平台建设、基础设施类建设项目按照工程进展和合同约定，支付相关费用，提高园区的基础建设水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：本次评价旨在客观反映园区专项资金项目管理情况、完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在预算资金安排、项目管理方面存在的问题并提出针对性建议。

2、绩效评价对象：评价对象为纳入政府预算管理的所有项目支出。包括自治区工信厅本级和16家园区管委会，合计17个项目，其中智慧园区类补助园区7个，规划类补助园区6个，困难地区县市园区基础设施建设补助园区2个，园区基础设施贷款贴息补助园区1个。

3、绩效评价范围：包括自治区工信厅本级、14个地州市园区主管单位和16家园区管委会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则：绩效评价按照《项目支出绩效评价管理办法》和自治区财政厅相关要求，按照科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行评价，自觉接受社会监督。

- 评价指标体系

- 评价指标体系按照《项目支出绩效评价管理办法》要求。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 1.立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 5分 |  |
|  | 绩效目标 | 2.绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5分 |  |
|  | 资金使用 | 3.资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 5分 |  |
| 过程 | 资金管理 | 4.资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5分 |  |
|  |  | 5.预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 10分 |  |
| 过程 | 资金管理 | 6.资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10分 |  |
| 产出 | 产出数量 | 7.实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15分 |  |
| 产出 | 产出质量 | 8.质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 15分 |  |
| 效益 | 项目效益 | 9.实施效益 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15分 |  |
|  |  | 10.满意度 | 服务企业对项目申报过程的满意度。 | 15分 |  |

3、评价方法：按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，运用比较法进行评价。通过园区专项资金相关项目的实际实施情况与设定的绩效目标进行对比的方法，开展绩效评价。

4、评价标准：自治区工信厅本级主要依据年初目标任务完成情况作为标准。各园区项目根据项目申报情况和具体使用方向进行评价，其中规划补助类项目主要是依据规划编制完成情况作为标准；园区智慧平台建设和基础设施建设补助主要是依据建设情况作为标准。

（三）绩效评价工作过程。

按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，自治区财政厅做出统一部署，由厅财务审计处根据要求指导开展绩效评价。自治区工信厅要求园区管委会进行自评，地州园区办收集绩效评价相关数据资料，再由自治区工信厅汇总，选择评价方法，制定评价标准，对资金使用情况及绩效目标完成情况进行综合分析，得出结论。根据最终结论，编写自治区园区发展专项资金绩效自评报告。

三、综合评价情况及评论结论

完成了年度园区综合发展水平评估；完成了自治区园区“十四五”中期评估；先后4次赴园区指导园区规划、安全生产、产业发展、资金使用等方面的问题，推进园区加快发展，有效提升了园区基础设施建设和本质安全水平，园区聚集企业、增加就业岗位的能力不断强化，园区发展能力进一步增强。最终得分为99.9分，自评结果为良。

评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 自评打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 1.立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | 10分 | 10分 |
|  | 绩效目标 | 2.绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5分 | 5分 |
|  | 资金使用 | 3.资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 5分 | 5分 |
| 过程 | 资金管理 | 4.资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5分 | 5分 |
|  |  | 5.预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5分 | 4.9分 |
| 过程 | 资金管理 | 6.资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10分 | 10分 |
| 产出 | 产出数量 | 7.实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 20分 | 20分 |
| 产出 | 产出质量 | 8.质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 20分 | 20分 |
| 效益 | 项目效益 | 9.实施效益 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15分 | 15分 |
|  |  | 10.满意度 | 服务企业对项目申报过程的满意度。 | 15分 | 15分 |

四、综合评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

- （1）立项依据充分性

- 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，按照《新疆维吾尔自治区工业园区专项资金管理办法》（新财建〔2013〕32号），属于公共财政支持范围。

- （2）立项程序规范性

- 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

- （1）绩效目标合理性

- 年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

- （2）绩效指标明确性

- 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

- （1）预算编制科学性

- 预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

- （2）资金分配合理性

- 资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

- 项目过程情况

- 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.9分，得分率为99.9%。

- 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

- （1）资金到位率

- 本项目总金额880万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

- （2）预算执行率

- 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出880万元，预算执行率为100%。

- （3）资金使用合规性

- 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。按照相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

- （1）管理制度健全性

- 制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

- （2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

- （三）项目产出

- 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

- ①数量指标：

- 指标1：开展园区综合发展水平评估指标，指标值为1次，实际完成值1次，完成率100%，偏差率为0%；

- 指标2：开展园区督导调研频次指标，指标值为4次，实际完成值为4次，完成率为100%，偏差率为0%；

- 指标3：开展自治区产业园区“十四五”规划中期评估次数指标，指标值1为次，实际完成值1次，完成率100%，偏差率0%。

- ②质量指标：

- 指标1：园区综合发展水平评估完成率指标，指标值为100%，实际完成值100%，完成率100%，偏差率为0%；

- 指标2：园区督导调研完成率指标，指标值为100%，实际完成值100%，完成率100%，偏差率为0%；

- 指标3：自治区产业园区“十四五”规划中期评估完成率指标，指标值为100%，实际完成值100%，完成率100%，偏差率为0%。

- ③时效指标：

- 园区综合发展水平评估按时完成率指标，指标值为100%，实际完成值100%，完成率100%，偏差率为0%。

- ④成本指标：

- 指标1：自治区产业园区“十四五”规划中期评估费指标，指标值≤20万元,，实际完成值19.7万元，完成率98.5%，偏差率为1.5%，本项目采取竞争性谈判方式招标，按照合同进行支付；

- 指标2：园区公共服务平台租赁服务指标，指标值≤5万元,实际完成值4.86万元，实际完成率97.2%，偏差率2.8%,本项目采取竞争性谈判方式招标，按照合同进行支付；

- 指标3：园区高质量发展督导调研费，指标值≤5万元,实际完成值5万元，指标完成率100%，偏差率0%；

- 指标4：园区综合发展水平评估费指标，指标值≤20万元，实际完成19.7万元，实际完成率98.5%，偏差率1.5%,本项目采取竞争性谈判方式招标，按照合同进行支付；

- 指标5：规划编制补助和园区安全生产基础设施补助费标，指标值≤830万元,，实际完成值830万元，完成率100%，偏差率为0%。

- （四）效益情况

- 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

- 1.实施效益

- ①社会效益指标：园区公共服务平台正常运行率指标，指标值≥95%，实际完成值100%，完成率100%，偏差率0%。

- 2.满意度

- 满意度指标：项目园区意度指标，指标值≥95%，实际完成值98%,完成率100%，偏差率0%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

- 2023园区专项资金项目预算880万元，到位880万元，实际支出880万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为99.21%，总体偏差率为0.79%,偏差原因：部分项目采取竞争性谈判方式招标，按照合同进行支付，无法将资金全部执行完毕，改进措施对进行招标的项目进行提前调研，尽可能减少资金的结余。

- 六、主要经验及做法、存在问题和原因分析

（一）主要经验及做法

2023年度园区专项资金共计880万元，由自治区工信厅会同自治区财政厅共同确定补助17个项目，其中智慧园区类补助园区7个，规划类补助园区6个，困难地区县市园区基础设施建设补助园区2个，园区基础设施贷款贴息补助园区1个。资金预算指标由自治区财政厅下达到相地州市财政局，各地财政部门接到财政厅下达的预算指标后，按规定用于指定项目。自治区工信厅印发《关于下达2023年自治区园区发展专项资金项目的通知》，各地园区办督促相关园区积极对接当地财政部门，尽快拨付专项资金。自治区工信厅按照《新疆维吾尔自治区园区专项资金管理办法》，每月对资金使用情况进行调度，不定时下发工作提示，并进行现场督导，督促各园区加快项目建设，尽快完成专项资金使用。园区专项资金4月由财政厅拨付各地州财政部门，一定程度影响了园区资金的使用进度，计划提前启动2024年园区专项资金的申报工作，尽量提前下拨资金，不影响园区资金的整体绩效评价。

- 存在的问题及原因分析

- 一是受后疫情和各项因素影响，乌鲁木齐经济技术开发区资金12月底才完成使用，影响了专项资金的执行率，拉低了绩效监控的分数。二是园区专项资金主要是财政引导性资金，用于支持基础设施建设贷款贴息、基础设施建设补助、规划补助等，引导地方政府加大对园区的投入力度，不产生直接经济效益，绩效评价中的量化和产出评价较困难。

- 原因分析：分配到各园区的资金有限，只是作为园区的引导性资金，对于投资金额较大的园区基础设施建设项目而言，引导作用还需加强，且无法产生直接明显的经济效益。

- 七、有关建议

一是建议自治区财政厅加强对园区专项资金的监督和巡查，使园区专项资金能做到专款专用，按时到位，同时将专项资金执行时间由当年底调整为资金拨付后12个月完成。二是建议增加园区专项资金的额度，完善园区各项基础设施，让园区更好的发挥对全疆经济发展的带动作用，成为全疆经济高质量发展的引擎。

八、其他需要说明的问题

- 无