## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 监测业务楼配电系统改造
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 吐鲁番市无线电管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5 |  | 4.08 |  | 10 |  | 81.60% |  | 5.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 5 | 5 |  | 4.08 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了更好的贯彻落实好安生生产及无线电管理工作，对监测业务楼内进行全面的安全检查工作，主要是针对于消防设施及电路线路的复查，在复查过程中，发现配电室的部分线路由于无法超负荷用电，出现电线外皮烧化、保险丝烧断及跳闸等安全隐患问题，极易因线路起火而引起火灾，因此须完成其安全隐患整改措施。 | [5 empty] | 配电室的部分线路由于无法超负荷用电，出现电线外皮烧化、保险丝烧断及跳闸等安全隐患问题，极易因线路起火而引起火灾，2023年完成了配电室部分线路整改项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电路系统设施更新数量 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电路设施验收合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初设置的目标时，对年度指标值测算不够精确
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | ：此项目本年已按预设指标完成项目实施、支付及验收等手续，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 10 | 2023年12月15日 | =2023年8月17日 | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =82% | 82 | 11 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 严格按项目年初预算指标执行，实际执行总额是4.084万元，项目成本控制在预算指标数额内，不存在超预算支出情况。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低对社会大局发展和公共福利不利影响 | 10 | >=98% | =100% | 102.04 | 9.8 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 超额完成指标得益于近些年社会大局稳定、人民安居乐业的局面
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低对周围环境、噪音等污染 | 10 | >=98% | =100% | 102.04 | 10 | 行业标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 超额完成指标源于近期环境整治工作的有效推进工作的开展
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=98% | =100% | 102.04 | 10 | 行业标准 | 无 | 满意度赋分 | 原始凭证 | 超额完成指标源于受益群体的大力支撑及有效解决群众关心问题
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.56分