## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 弥补成本性支出经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工学校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2088.00 | 2088 |  | 1639.72 |  | 10 |  | 78.53% |  | 4.63分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2088 | 2088 |  | 1639.72 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过财政专户资金有效补充学院一般公共预算拨款的缺口，促进学院教育教学、学生管理、校企合作等方面发展。 目标2：加强实训室建设，新建普通话测试点，校园维修维护，用于学院在校生及社会培训实训教学。 | [5 empty] | 通过财政专户资金有效补充学院一般公共预算拨款的缺口，促进学院教育教学、学生管理、校企合作等方面发展。加强实训室建设，新建普通话测试点，校园维修维护，较好保障了学院在校生及社会培训实训教学。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）次数 | 3 | =12次 | =12次 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | =70台 | =70台 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目次数 | 3 | =12次 | =12次 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | 5 | >=124人 | =65人 | 52.42 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 为严格落实《关于印发〈新疆维吾尔自治区编制外聘用人员有序分流安置指导意见〉的通知》、《自治区编制外聘用人员规范管理暂行办法》等文件精神，学校通过分岗位、分层次、分类别开展编制外劳务派遣人员分流工作，切实压缩编外劳务派遣人员数量规模。我们将认真解读文件政策，合理分流编制外劳务派遣人员，把控用人数量，力求预算精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 发放（补助）准确率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 5 | 2023年10月 | =2023年10月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分采购进展较慢，导致采购事项12月完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修项目预算控制率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费发放金额 | 10 | <=1058万元 | =792万元 | 74.85 | 3.71 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 为严格落实《关于印发〈新疆维吾尔自治区编制外聘用人员有序分流安置指导意见〉的通知》、《自治区编制外聘用人员规范管理暂行办法》等文件精神，学校通过分岗位、分层次、分类别开展编制外劳务派遣人员分流工作，切实压缩编外人员数量规模。随着编制外劳务派遣人员数量的减少，总用人成本会降低。我们将认真解读文件政策，合理分流编制外劳务派遣人员，把控用人数量，力求预算精准。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放金额 | 5 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 校企合作受益学生人数 | 10 | >=600人 | =600人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.34分