## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 流浪乞讨人员救助补助资金项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区救助管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 595.00 | 595 |  | 595.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 595 | 595 |  | 595 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，加强站内服务设施保障。疫情防控常态化下全年预计救助14000人天次，长期滞留站内照料50人次。该项目的实施将会进一步提升救助工作水平，增大救助量，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安作出积极的贡献。 | [5 empty] | 2023年共救助流浪乞讨人员和未成年人以及临时遇困人员9405人天次，为其提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等方面所需救助服务，拓宽救助渠道使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安作出积极的贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人天次 | 6 | >=14000人天次 | =9405人天次 | 67.18 | 1.08 | 历史标准 | 16007人天次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.随着社会经济发展，人民群众生活水平日益提高，流浪乞讨和临时遇困人员数量较往年减少。2.大多数救助对象有自主行动能力，且有较强的返乡意愿，故在救助后会尽快帮助购买返乡车票。3.部分救助对象身体健康状差，患多重性疾病，在医疗救治至情况稳定后，为避免发生意外情况，尽快制定护送计划安排返乡。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员接送返乡人次 | 6 | >=170人次 | =184人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 78人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员医疗救治人次 | 6 | >=100人次 | =333人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 118人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 街面巡察专项活动 | 6 | >=50次 | =239次 | 100 | 6 | 历史标准 | 127次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救助有行为能力且自愿返乡人次 | 6 | >=600人次 | =709人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 306人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 按照当地流浪乞讨人员救助标准执行率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助政策告知率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准 | 8 | =26元/人·天 | =26元/人·天 | 100 | 8 | 计划标准 | 26元/人·天 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买服务支出成本 | 6 | <=271.40万元 | =287.54万元 | 94.1 | 5.11 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022年预算安排时，无法预测到2023年在新华南路设立站外救助点因素，导致购买服务成本增加31万元。2024年申报预算时已将此项内容增加至购买服务成本支出项目中。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护送受助人员返乡的车票及护送人员差费等支出 | 6 | <=110.78万元 | =96.32万元 | 100 | 6 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率 | 10 | >=80% | =91.32% | 100 | 10 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时遇困群众救助率 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被救助人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.19分