## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 养老机构服务能力提升项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380.00 | 380 |  | 380.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 380 |  | 380 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强全区养老护理员培训力度，不断提高养老护理员职业人员技能水平和基层民政干部能力素质。进一步做好全区养老服务机构等级划分与评定工作，提升养老机构质量标准化水平，促进养老服务人才培育，繁荣养老服务市场，健全养老服务质量评估体系，完善养老服务体系考核和激励机制，充分发挥民政社会福利工作在新疆社会发展、和谐稳定、长治久安中的发挥的积极作用。建立全区高龄津贴信息系统，实现高龄补贴政策落实的高效性、准确性，提高工作效率，实现高龄补贴工作信息化。 | [5 empty] | “养老机构等级评定”项目在主管厅领导及主管业务处室指导下，由康复中心牵头筹备成立“自治区养老机构等级评定委员”、“自治区养老机构等级评定专家库”，通过竞争性磋商文件，委托中标第三方评定机构奔赴全疆14个地州市完成等级评定及农村幸福大院综合评估工作，共评定258家养老机构、254家农村幸福大院，评出等级养老机构120家。“养老服务能力提升”培训：1.举办“开展自治区养老机构等级评定工作组织实施培训班”，全区养老机构等级评定评审组专家40人参加培训；2.举办“全区养老护理员护理技能照护线上培训”，全区2267人通过考试并获得结业证书；3.举办“全区解读老年人能力评估规范”国家标准培训班2期，共370人参加培训；4.举办“全区养老机构护理员能力提升培训班”，共200人参加培训。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 4 | >=4天 | =4天 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训护理员人数 | 4 | >=700人 | =700人 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评定养老机构数量 | 4 | >=540家 | =512家 | 94.82 | 3.48 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：一是养老机构等级评定时存在养老机构正在进行改建，无法开展评定工作。二是高龄津贴信息系统已完成功能性验收，正在进行等保密评工作和基础数据录入，完成后进行终验。 改进措施：加大与第三方软件开发公司对接沟通，督促加快完成相关工作，于2024年4月1日正式上线运行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统开发数量 | 4 | =1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 4 | >=95% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 等级评定养老机构覆盖率 | 5 | >=80% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 5 | >=98% | =85% | 86.74 | 3.34 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：一是养老机构等级评定时存在养老机构正在进行改建，无法开展评定工作。二是高龄津贴信息系统已完成功能性验收，正在进行等保密评工作和基础数据录入，完成后进行终验。 改进措施：加大与第三方软件开发公司对接沟通，督促加快完成相关工作，于2024年4月1日正式上线运行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 5 | >=85% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 5 | <=2天 | =2天 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费标准 | 6 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养老机构评估成本 | 6 | <=4500元/家 | =4500元/家 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统运行维护成本 | 8 | <=81万元 | =81万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助改善养老机构服务质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老护理人才队伍综合能力素质 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 机构内老年人满意度 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象对培训工作的满意度 | 3 | >=90% | =90% | 100 | 3 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户使用满意度 | 3 | >=90% | =90% | 100 | 3 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.82分