## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 民政标准化建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 93.75% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 促进民政领域统一标准、操作规范、提升服务管理水平，有效提升民政工作管理效能和服务质量。 | [5 empty] | 完成试点项目开展民政标准化宣贯活动10次，试点项目起草研制相关地方标准5个，有效促进民政领域统一标准、操作规范、提升服务管理水平，有效提升民政工作管理效能和服务质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报民政地方标准数 | 10 | >=6个 | 6个 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新发布民政地方标准数量 | 10 | >=6个 | 0个 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6项地方标准文本均已完成，发布由自治区市场监督管理局审定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 申报民政地方标准数通过率 | 10 | >=80% | 33.33% | 41.66% | 4.17 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6项地方标准均提交申请立项，立项通过由自治区市场监督管理局审定
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 民政标准化项目完成时间 | 10 | 2023年底前 | 2023年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区民政领域行业标准、地方标准和团体标准立项申报、起草、评审、专家指导费用 | 10 | <=40万元 | =37.5万元 | 93.75% | 9.38 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设民政领域标准化示范单位成本 | 10 | <=20万元/个 | =12.5万元/个 | 62.5% | 6.25 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动民政服务规范化专业化 | 20 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关领域民政服务对象对新制（修）定民政地方标准满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111.1% | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.8分