## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 民政综合事务管理经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 575.00 | 575 |  | 575.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 575 | 575 |  | 575 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障民政各项业务的规划和管理、政策研究和实施、管理机构的监管和运行评估、保障和服务对象落实惠民政策的管理、执法检查、民政人才队伍建设和环境培育等必要的工作。2.保障了民政厅信息化管理工作，确保了各项业务平台畅通及网络安全。全厅互联网保障、视频会议保障及指挥调度系统等依托运营商线路实现全区应用。3.维修维护及时，设备设施正常运转，全年无安全事故发生。4.通过开展行政区域界线联检，消除边界地区纠纷隐患，解决边界纠纷问题，巩固勘界成果，实现边界地区社会稳定、经济发展和民族团结。5.为全区各级社会组织登记管理机关提供社会组织成立登记、变更登记等业务中所需的社会组织法人登记证书。 | [5 empty] | 全厅互联网保障、视频会议保障及指挥调度系统等依托运营商线路实现全区应用。保障了民政厅信息化管理工作，确保了各项业务平台畅通及网络安全。 维修维护及时，设备设施正常运转，全年无安全事故发生。 通过开展行政区域界线联检，消除边界地区纠纷隐患，解决边界纠纷问题，巩固勘界成果，实现边界地区社会稳定、经济发展和民族团结。 为全区各级社会组织登记管理机关提供社会组织成立登记、变更登记等业务中所需的社会组织法人登记证书。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查全区民政福利构次数 | 2 | >=2次 | =2次 | 100 | 2 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 3 | >=250人 | =320人 | 128 | 2.16 | 计划标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于年中培训人数有所调整，影响了工作目标的实现。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制书籍和证书数量 | 2 | >=3900本 | =3926本 | 100.67 | 1.99 | 计划标准 | 1500本 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问来访人员数 | 3 | >=200人次 | =105人次 | 52.5 | 0 | 计划标准 | 16人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 慰问工作以家庭为单位进行慰问，故而未达到工作目标，后期将精确测算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 3 | =12次 | =12次 | 100 | 3 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 3 | >=17人 | =17人 | 100 | 3 | 计划标准 | 11人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政区域界线联检的数量 | 2 | >=8条 | =8条 | 100 | 2 | 计划标准 | 7条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数 | 2 | >=8个 | =20个 | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置、维护、更换设备数量 | 2 | >=230个 | =322个 | 140 | 1.2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 购置、维护、更换设备数量年中突增，后期将精准测算
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 3 | >=3个 | =3个 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故障率 | 3 | <=5% | =5% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 2 | >=95% | =100% | 105.26 | 1.89 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | 2 | >=80% | =80% | 100 | 2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 2 | >=95% | =95% | 100 | 2 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统故障恢复时间 | 2 | <=2小时 | =2小时 | 100 | 2 | 计划标准 | 1小时 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度任务按期完成率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | 3 | <=96万元 | =90.2万元 | 93.95 | 2.55 | 预算支出标准 | 96.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于年中培训人数有所调整，影响了工作目标的实现。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维成本 | 3 | <=165万元 | =165万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 200万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付聘用人员劳务报酬 | 4 | <=6.30万元/月 | =6万元/月 | 95.23 | 3.52 | 预算支出标准 | 7.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于年中人员工资涉及调整，导致实际完成值与目标值有所偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制书籍和证书费用 | 3 | <=9.66万元 | =9.66万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置、维护、更换费用 | 3 | <=100万元 | =100万元 | 100 | 3 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工作经费不足，影响了工作目标的实现。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 检查、审计等费用 | 4 | <=87万元 | =87万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民政服务和保障对象生活水平 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100 | 10 | 其他标准 | 不断保障完善 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全防护水平 | 10 | 全面提升 | 全面提升 | 100 | 10 | 其他标准 | 全面提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政策适用群众满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.31分