## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 社会组织能力提升购买服务辅助性项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 206.00 | 206 |  | 206.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206 | 206 |  | 206 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过社会组织抽查审计、年度检查、专家论证等，加强社会组织的建设与管理，强化综合监管，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展；通过开展社会组织等级评估、社会组织负责人培训服务，培育扶持社会组织，激活社会组织活力，发挥社会组织服务新疆社会稳定和长治久安总目标的积极作用。 | [5 empty] | 完成全区性社会组织等级评估36个，全区性社会组织抽查审计、离任审计和注销清算审计76个，全区社会组织人才能力提升278人，通过社会组织抽查审计、年度检查、专家论证等，加强社会组织的建设与管理，强化综合监管，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展；通过开展社会组织等级评估、社会组织负责人培训服务，培育扶持社会组织，激活社会组织活力，发挥社会组织服务新疆社会稳定和长治久安总目标的积极作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区性社会组织等级评估数 | 5 | >=45个 | =39个 | 86.67 | 3.33 | 历史标准 | 50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 社会组织实际参与等级评估数量略小于预计参评数量。由于社会组织审计监督工作项目（43万元）和社会组织“互联网＋”便民服务升级优化项目（85万元）预算为128万元，经过竞争性谈判，中标价格为71.8万元，大幅低于预算金额，造成资金结余。经请示厅领导，将结余资金用于开展非法社会组织信息线索收集筛查工作和中央财政支持社会组织购买服务项目抽查审计工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区性社会组织抽查审计、离任审计和注销清算审计数 | 5 | >=75个 | =76个 | 101.33 | 4.93 | 历史标准 | 抽查审计50个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区社会组织人才能力提升人数 | 5 | >=300人 | =278人 | 92.67 | 4.08 | 历史标准 | 140人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 社会组织实际参与等级评估数量略小于预计参评数量。由于社会组织审计监督工作项目（43万元）和社会组织“互联网＋”便民服务升级优化项目（85万元）预算为128万元，经过竞争性谈判，中标价格为71.8万元，大幅低于预算金额，造成资金结余。经请示厅领导，将结余资金用于开展非法社会组织信息线索收集筛查工作和中央财政支持社会组织购买服务项目抽查审计工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会组织“互联网＋”便民服务升级优化数量 | 4 | >=19个 | =19个 | 100 | 4 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家评审论证社会组织数 | 5 | >=15个 | =15个 | 100 | 5 | 历史标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会组织“互联网＋”便民服务升级优化项目验收合格率 | 4 | >=95% | =100% | 105.26 | 3.79 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全区社会组织人才能力提升培训出勤率 | 4 | >=95% | =100% | 105.26 | 3.79 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全区社会组织人才能力提升培训按期完成率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全区性社会组织登记窗口、财务审查服务持续时间 | 4 | =12个月 | =12个月 | 100 | 4 | 历史标准 | 12个月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全区性社会组织等级评估成本 | 5 | <=0.3万元/个 | =0.268万元/个 | 89.33 | 3.67 | 预算支出标准 | 0.3万元/个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社会组织实际参与等级评估数量略小于预计参评数量。由于社会组织审计监督工作项目（43万元）和社会组织“互联网＋”便民服务升级优化项目（85万元）预算为128万元，经过竞争性谈判，中标价格为71.8万元，大幅低于预算金额，造成资金结余。经请示厅领导，将结余资金用于开展非法社会组织信息线索收集筛查工作和中央财政支持社会组织购买服务项目抽查审计工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全区性社会组织抽查审计成本 | 5 | <=0.30万元/个 | =0.28万元/个 | 93.33 | 4.17 | 预算支出标准 | 0.3万元/个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 社会组织实际参与等级评估数量略小于预计参评数量。由于社会组织审计监督工作项目（43万元）和社会组织“互联网＋”便民服务升级优化项目（85万元）预算为128万元，经过竞争性谈判，中标价格为71.8万元，大幅低于预算金额，造成资金结余。经请示厅领导，将结余资金用于开展非法社会组织信息线索收集筛查工作和中央财政支持社会组织购买服务项目抽查审计工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全区性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计成本 | 5 | <=0.7万元/个 | 离任审计0.45万元/个、注销清算审计0.3万元/个 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审费成本 | 5 | <=500元/人次 | =500元/人次 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 500元/人次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 10 | >=5年 | =5年 | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检结果公开 | 10 | 全部公开 | 全部公开 | 100 | 10 | 历史标准 | 全部公开 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.32分