## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区“福康工程”项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分发挥“福康工程”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区困难残障人员配置康复辅具，帮助其实现生活自理能力，增加生活自信心，提升他们参与社会行为能力，提高生活质量，充分感受到党和国家对困难残障人员的关怀。 | [5 empty] | 6月底前完成和田地区、伊犁州困难残障人员筛查工作，确定服务对象人数及辅具器具配置数量，9月处完成辅助器具的招投标工作，11月份完成辅助器具的适配工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 14 | >=240人 | =255人 | 106.25 | 13.13 | 历史标准 | 151人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅具配置数量 | 14 | >=400件 | =400件 | 100 | 14 | 历史标准 | 320件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 辅具质量合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 历史标准 | 95% | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 辅具配置按期完成率 | 6 | >=95% | =100% | 105.26 | 5.68 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 假肢矫形器配置成本 | 7 | <=139万元 | =139万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 120万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 助行类辅具配置成本 | 7 | <=47万元 | =47万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 22万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他辅助器具辅具配置成本 | 6 | <=14万元 | =14万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活自理能力 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100 | 10 | 其他标准 | 显著提高 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目政策和制度可持续性 | 10 | 中长期 | 中长期 | 100 | 10 | 历史标准 | 中长期 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 直接赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.81分