## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023(中国）亚欧商品贸易博览会会议经费
主管部门 |  | 新疆国际博览事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆国际博览事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.52 | 2000.52 |  | 2000.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1980.35 | 1980.35 |  | 1980.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 20.17 | 20.17 |  | 20.17 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 不断加强与周边国家特别是中亚五国的交流合作，拓展新疆与周边国家各领域务实合作，推动更大范围、更宽领域、更深层次的高水平开放，助力“一带一路”高质量发展，服务新疆“八大产业集群”建设，为丝绸之路经济核心区建设作出贡献。 | [5 empty] | 商博会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示批示精神，以总书记致第七届中国—亚欧博览会贺信精神为根本遵循，贯彻落实自治区党委十届八次全会精神，以“弘扬丝路精神 深化亚欧合作”为主题，通过举办论坛，进行展览展示，组织贸易投资促进活动，实现了高质量办会目标，加快了新疆现代产业体系构建和丝绸之路经济带核心区建设，在服务国家更大范围、更宽领域、更深层次的高水平对外开放中贡献了新疆力量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办商博会开幕式及主论坛场次 | 5 | =1场 | =1场 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展境内招商招展及贸促推介活动场次 | 5 | >=28场 | =29场 | 103.57 | 4.82 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预计28场，实际举办29场。偏差主要原因是8月临近开展前，为助力企业进一步拓展国内外市场，不断提升疆内纺织服装品牌知名度，以中国—亚欧博览会和（中国）亚欧商品贸易博览会为平台展示新疆纺织服装产业发展成果，商务部要求在展会上举办1场棉纺织产销对接活动，因此在8月17日开幕当天下午举办了该对接活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展境外招商招展及贸促推介活动场次 | 5 | >=3场 | =4场 | 133.33 | 3.33 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原计划举办3场贸促活动，包括1场开馆仪式，2场对接活动。但巴基斯坦派出高级别代表团参加2023商博会，并举办开馆仪式，邀请自治区主要领导参加，故最终举办4场境外贸促会活动，包括2场开馆仪式和2场对接活动
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展境内外论坛、研讨会等次数 | 5 | >=3次 | >=3次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 商博会会展面积 | 5 | =7万平方米 | =7万平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 境内参展企业数量（家） | 5 | >=1150家 | =1156家 | 100.52 | 4.97 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 境外参展企业数量（家） | 5 | >=130家 | =239家 | 183.85 | 0.81 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对境外参展积极性预判不足，因考虑疫情过后企业正处于恢复期，参展积极性不高，预估有130家企业参展，实际参展239家。增加原因一是境外招商推介宣传力度增强。自治区领导带队出访中亚五国，加大了境外宣传推介力度，宣传效果显著，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦政要团参加2023商博会，大量哈、吉企业家随团参展参会，二是中国—亚欧博览会作为新疆对外宣传的金子招牌境外影响力及知名度逐步扩大提升，疫情全面解封，经济复苏，企业参展积极性明显提高。故最终有239家境外企业参展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 商博会形象宣传及媒体投放工作达标率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 商博会举办时间 | 5 | 2023年8月 | =2023年8月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 商博会经费支付及时性 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 商博会会务费控制率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 商博会国际化、专业化、市场化品牌形象 | 10 | 进一步提升 | 进一步提升 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对新疆对外贸易可持续发展的影响 | 10 | 长期 | 长期 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展境内企业数量增长率（%） | 10 | >=30% | >=30% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.93分