## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区商务厅办公用房维修改造专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区商务厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 894.70 | 864.22 |  | 864.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 894.70 | 864.22 |  | 864.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对商务厅办公楼外立面改造及相关附属设施的更换维修，从根本上解决外墙瓷砖脱落造成的重大隐患，提升办公楼电梯安全平稳运转效果，完善消防配套设施，提升商务厅节能减排工作水平，进一步巩固节约型机关创建工作。 | [5 empty] | 1. 对建筑外立面瓷砖进行拆除，外墙改造为加气混凝土砌块并做保温处理，屋面重新进行保温防水维修改造；拆除现有外窗，更换为断桥铝合金窗。 2.改造、更换部分老化的供暖管道、暖气片及管路阀门。 3.对电梯设备进行更换。 4.对供电系统进行双回路配电柜改造、电缆铺设等。 5.配置消防控制柜、配电控制柜、烟感、手动报警器、光电报警器、安全指示牌及辅助设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼外立面拆除瓷砖及铺设外墙保温层 | 3 | =1个 | =1个 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电梯 | 3 | =3部 | =3部 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购部分消防器材及设施 | 3 | =1批 | =1批 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 双回路电路改造 | 3 | =1套 | =1套 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造部分暖气管道 | 3 | =1批 | =1批 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 外墙保温层铺设合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工程按计划完成时限 | 5 | 2023年11月30日前 | 2023年11月30日 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电梯采购及安装总价 | 7 | <=120.90万元 | =111.1万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防器材及设施改造总价 | 6 | <=70.01万元 | =70.01万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼维修改造实施资金额 | 7 | <=703.79万元 | =683.11万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关楼节能水平 | 6 | 显著提高 | 显著提高 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 乘坐电梯安全性 | 6 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关楼消防安全水平 | 8 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分